## 変更請求
（第26条関係） | [9 empty] | 様式(単品ｽﾗｲﾄﾞ1-1)
| 開示・不開示の第１次判断欄 | [6 empty] | 文書分 | ・ ・ ・
| □開示 □部分開示 □不開示 | [6 empty] | 類番号
| 情報公開条例第６条第１項第 号に該当 | [6 empty] | 保 存 | １・３・５・10・30
| 時限性 |  | 年 月 日から開示 |  |  |  |  | 年 限
| 開 示 |  | 条件（ ）
年 月 日
福 山 市 長 様
住所
商号又は名称
[5 empty] | 代表者名 | 印
請負代金額の変更請求について
現在施工中の次の工事について、契約約款第２６条第５項の規定に基づき請負代金額の変更
を請求します。
工事名
工期 |  |  |  | 年 月 日から 年 月 日まで
請負代金額
請求する主要品目名・材料名 |  |  |  | 【請求する工事材料具体的に記載】
変更請求 概算額
(注) |  | １ 今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題は
ない。
２ 集計表及び納付書等を添付する。

## 集計表
添付資料集計表（例） | [11 empty] | 受注者が作成
対象材料：鋼材類 | [9 empty] | 単価：円（消費税抜き）
種別 | 規格 | 材質 | 単位 | 納入時期：R4.4 |  | 納入時期：R4.5 |  | 納入時期：R4.6 |  | 納入時期：R4.7 |  | 購入先
|  |  |  | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価 | 数量 | 単価
ＰＬ | t=22mm | SS400 | t | 5.8 | 75000 | 5.8 | 77000 | 5.8 | 79000 | 5.8 | 80000 | ○○製鋼(株)
| t=28mm | SS400 | t | 2.5 | 75000 | 2.5 | 77000 | 2.5 | 79000 | 2.5 | 80000 | ○○製鋼(株)
| t=32mm | SS400 | t | 1.2 | 75000 | 1.2 | 77000 | 1.2 | 79000 | 1.2 | 80000 | ○○製鋼(株)
Ｈ形鋼 | 300*300 | SS400 | t | 1.6 | 78000 | 1.6 | 79000 | 1.6 | 80000 | 1.6 | 81000 | ○○製鋼(株)
| 400*400 | SS400 | t | 0.8 | 83000 | 0.8 | 84000 | 0.8 | 85000 | 0.8 | 86000 | ○○製鋼(株)
注）建設工事請負契約約款第２６条第５項（単品スライド条項）に基づく請負代金額の変更協議を行う際には、次の事項を証明できる書類を
添付すること。
① 実際に購入した価格（数量及び単価）
② 購入先
③ 鋼材類については、現場に搬入した月
④ 燃料油については、購入した月

## 承諾書
（第26条関係）
[10 empty] | 文書分 |  | ・ ・ ・
類番号
[10 empty] | 保 存 |  | １・３・５・10・30
| 開示・不開示の第１次判断欄 | [8 empty] | 年 限
| □開示 □部分開示 □不開示 |  |  | 主管課 | 主務 | 課員 |  |  | 次長 |  | 課長補佐 |  | 課長 | 部長
情報公開条例第６条第１項第 号に該当
| 時限性 | 年 月 日から開示
| 開 示 | 条件（ ）
変更協議に係る承諾書
年 月 日
福 山 市 長 様
住所
商号又は名称
[5 empty] | 名前 |  | 印
年 月 日付けで協議のありました下記工事については、契約約款第２６条第７項によるスライド協議変更額に異存ありませんので、承諾します。
記
工事名
スライド変更金額 |  |  | （増） 円
（うち取引に係る消費税及び地方消費税の額）
円

## 承諾書（適用外）
（第26条関係）
[10 empty] | 文書分 |  | ・ ・ ・
類番号
[10 empty] | 保 存 |  | １・３・５・10・30
| 開示・不開示の第１次判断欄 | [8 empty] | 年 限
| □開示 □部分開示 □不開示 |  |  | 主管課 | 主務 | 課員 |  |  | 次長 |  | 課長補佐 |  | 課長 | 部長
情報公開条例第６条第１項第 号に該当
| 時限性 | 年 月 日から開示
| 開 示 | 条件（ ）
変更協議に係る承諾書
年 月 日
福 山 市 長 様
住所
商号又は名称
[5 empty] | 名前 |  | 印
年 月 日付けで協議のありました下記工事については、契約約款第２６条第７項によるスライド協議に異存ありませんので、承諾します。
記
工事名
スライド額 |  |  | 増減なし
【理由】 スライド金額を計算した結果、単品スライド条項の運用における100分の1を超える額がないため。