## 様式2
（様式２）
現場閉所（現場休息）計画表兼実績表
| 工 事 名 ： | ○○○○工事 | [32 empty] | 提出日： 年 月 日
| 工 事 箇 所： | ○○市○○町○○
○年○月 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 集計 （※対象期間内）
|  |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
[34 empty] | 現場閉所 (現場休息) 日数 上段：計画 下段：実績 | 作業 日数 上段：計画 下段：実績 | 土日 の 日数
|  | 計画 | [31 empty] | 2 | 10 | 2 | ← 各日数を手入力
|  | 実績 | [31 empty] | 2 | 10
→ 備考欄には、記載例にある 通り、工事着手日等を入力 してください。 |  | 備考 | [31 empty] | (月単位)週休２日達成率
Ａ）当該月の対象期間が２８日以上の場合、現場閉所（現場休息）の割合が28.5％以上で達成。
[34 empty] | ○年○月 |  | 達成率 | ← 入力不要 （自動計算）
[34 empty] | ①現場閉所(現場休息) 日数： |  | 2
[34 empty] | ②対象期間： |  | 12
[34 empty] | 達成率 |  | ①/②
[34 empty] | ＝ |  | 16.67%
[34 empty] | 判定 |  | 未達成
Ｂ）暦上の土日の現場閉所（現場休息）では28.5％に満たない月の場合又は当該月の対象期間が28日未満の場合、その期間の土日の合計日数以上に閉所（休息）で達成
[34 empty] | ①現場閉所(現場休息) 日数： |  | 2 | ← 入力不要 （自動計算）
[34 empty] | ②土日の日数： |  | 2
[34 empty] | 達成率 |  | ①＞＝②
[34 empty] | 判定 |  | 達成
(通期)週休２日達成率
[34 empty] | ③現場閉所(現場休息) 日数： |  |  | ← 工事着手日から工事完成日までの全ての日数を手入力
④対象期間：
[34 empty] | 達成率 |  | ③/④ | ← 入力不要 （自動計算）
＝
判定
＜凡例＞○：作業日、△：振替作業日、●：現場閉所（現場休息）日、▲：振替現場閉所（現場休息）日、■：天候等による現場閉所（現場休息）日
必要月数分シートをコピーして使用してください。

## 様式（記載例）
（様式２）
現場閉所（現場休息）計画表兼実績表
| 工 事 名 ： | ○○○○工事 | [32 empty] | 提出日： 年 月 日
| 工 事 箇 所： | ○○市○○町○○
2024-05-01 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 集計 （※対象期間内）
|  |  | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金
[34 empty] | 現場閉所 (現場休息) 日数 上段：計画 下段：実績 | 作業 日数 上段：計画 下段：実績 | 土日 の 日数 | bar: 3 金 to 6 月; 11 土 to 12 日; 18 土 to 19 日; 25 土 to 26 日
|  | 計画 | [31 empty] | 6 | 19 | 6 | ← 各日数を手入力 | bar: 7 火 to 31 金
|  | 実績 | [6 empty] | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | ● | ■ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 19
→ 備考欄には、記載例にある 通り、工事着手日等を入力 してください。 |  | 備考 | 3 金: 祝日; 6 月: 祝日; 7 火: 工事着手する日; 13 月: 関係者との調整による現場作業日; 18 土: １３日の振替現場閉所日; 20 月: 雨天による現場閉所; 25 土: ２０日の振替作業日 | (月単位)週休２日達成率
Ａ）当該月の対象期間が２８日以上の場合、現場閉所（現場休息）の割合が28.5％以上で達成。
[34 empty] | 2024-05-01 |  | 達成率 | ← 入力不要 （自動計算）
[34 empty] | ①現場閉所(現場休息) 日数： |  | 6
[34 empty] | ②対象期間： |  | 25
[34 empty] | 達成率 |  | ①/②
[34 empty] | ＝ |  | 24%
[34 empty] | 判定 |  | 未達成
Ｂ）暦上の土日の現場閉所（現場休息）では28.5％に満たない月の場合又は当該月の対象期間が28日未満の場合、その期間の土日の合計日数以上に閉所（休息）で達成
[34 empty] | ①現場閉所(現場休息) 日数： |  | 6 | ← 入力不要 （自動計算）
[34 empty] | ②土日の日数： |  | 6
[34 empty] | 達成率 |  | ①＞＝②
[34 empty] | 判定 |  | 達成
(通期)週休２日達成率
[34 empty] | ③現場閉所(現場休息) 日数： |  | 16 | ← 工事着手日から工事完成日までの全ての日数を手入力
[34 empty] | ④対象期間： |  | 55
[34 empty] | 達成率 |  | ③/④ | ← 入力不要 （自動計算）
[34 empty] | ＝ |  | 29.09%
[34 empty] | 判定 |  | 達成
記載例
＜凡例＞○：作業日、△：振替作業日、●：現場閉所（現場休息）日、▲：振替現場閉所（現場休息）日、■：天候等による現場閉所（現場休息）日
必要月数分シートをコピーして使用してください。
通期で週休２日を実施する場合、工事着手月のシートに、工事着手日から工事完成日までの日数をまとめて入力してください。
工事着手月以外のシートは入力不要です。
こちらには手入力が必要です。
こちらには手入力が必要です。
月単位で週休２日を実施する場合、当該月の対象期間に応じ、（Ａ）か（Ｂ）のいずれかで、達成状況を判定します。
Note on AB16: 現場閉所日が変更になった場合は、その理由を備考欄に記入