## 地下埋設物・架空線確認結果
地下埋設物・架空線確認結果
工事名称［ ］
工事場所［ 福山市 地内 ］
対象物 | 対象物の有無 | 確認相手方 | 確認年月日 | 確認方法 | 現地立会 | 試験掘 | 添付書類
ＮＴＴ |  |  |  |  | 要 ・ 不要 | 要 ・ 不要
（地下・架空） |  |  |  | 工事による影響（有・無）
ガス |  |  |  |  | 要 ・ 不要 | 要 ・ 不要
工事による影響（有・無）
中国電力 |  |  |  |  | 要 ・ 不要 | 要 ・ 不要
（地下・架空） |  |  |  | 工事による影響（有・無）
信号ケーブル |  |  |  |  | 要 ・ 不要 | 要 ・ 不要
（地下・架空） |  |  |  | 工事による影響（有・無）
その他（ ） |  |  |  |  | 要 ・ 不要 | 要 ・ 不要
（地下・架空） |  |  |  | 工事による影響（有・無）
[5 empty] | 要 ・ 不要 | 要 ・ 不要
工事による影響（有・無）
[5 empty] | 要 ・ 不要 | 要 ・ 不要
工事による影響（有・無）

## 地下埋設物チェックリスト
地下埋設物チェックリスト |  |  |  |  | （対象物： ）
工 事 名
工 期 |  | 年 月 日 | ～ | 年 月 日
業 者 名
| 施工段階における点検項目 |  |  |  | 点検者 | 点検 結果
点検年月日
1 | 発注者から地下埋設物の情報を確認しているか。 |  |  |  |  | 適・否
/ /
2 | 地下埋設物の管理方法及びその取扱い方法について施工計画書に明示しているか。 |  |  |  |  | 適・否
/ /
3 | 埋設物責任者を配置しているか。 |  |  |  |  | 適・否
/ /
4 | 埋設物管理者の所へ出向いて確認を行っているか。 |  |  |  |  | 適・否
/ /
5 | 埋設物管理者及び監督職員（及び必要に応じて河川または道路管理者）に協力（必要に応じて立会）を求め、地下埋設物の確認を行っているか。 |  |  |  |  | 適・否
/ /
6 | 工事関係者に埋設位置を周知させるため、確認位置に杭や旗、ペンキ等の目印を付けているか。 |  |  |  |  | 適・否
/ /
7 | 埋設物責任者が確認に立会ったか。 |  |  |  |  | 適・否
/ /
8 | 発注者へ確認結果を報告したか。 |  |  |  |  | 適・否
/ /
9 | 埋設物管理者及び監督職員（及び必要に応じて河川または道路管理者）に試掘の協力（必要に応じて立会）を求めているか。 |  |  |  |  | 適・否
/ /
10 | 埋設物管理者及び監督職員（及び必要に応じて河川または道路管理者）の協力（必要に応じて立会）のもとに試掘を行ったか。 |  |  |  |  | 適・否
/ /
11 | 埋設物責任者が試掘に立会ったか。 |  |  |  |  | 適・否
/ /
12 | 試掘の結果、埋設物の位置が不明の場所は、再度位置の確認を行ったか。 |  |  |  |  | 適・否
/ /
13 | 原則として人力による試掘を行ったか。 |  |  |  |  | 適・否
/ /
14 | 埋設物の詳細な位置を確認したか。 |  |  |  |  | 適・否
/ /
15 | 発注者へ試掘結果を報告したか。 |  |  |  |  | 適・否
/ /
16 | 試掘に立会した埋設物責任者の指揮のもと、工事作業者に種類・位置等を周知し地下埋設物の近接作業を実施しているか。 |  |  |  |  | 適・否
/ /
17 | 河川または道路管理区域外において地下埋設物に近接して作業を行う場合も、その土地所有者等に地下埋設物の有無について聞き取り等の調査を行っているか。 |  |  |  |  | 適・否
/ /
18 | 本施工時の立会の有無の確認をしたか。(近接施工等) |  |  |  |  | 適・否
/ /
19 | 埋設物管理者立会等確認時にサインを求めること。 |  |  |  | 立会 | 適・否
| 地下埋設物立会者・確認者名 |  |  |  | / /
試掘 / /
/ /