福山市スポーツ推進計画策定支援業務仕様書

- 業務名称

福山市スポーツ推進計画策定支援業務

- 業務目的

スポーツ基本法（平成23年法律第78号）第10条の規定に基づき、2017年度（平成29年度）に策定した福山市スポーツ推進計画が、2026年度（令和8年度）に計画最終年度を迎えるに当たり、国・県の動向を踏まえ、本市におけるスポーツの実態やニーズを把握する中で、スポーツによるまちづくりや、これからの時代にふさわしいスポーツ環境の整備を推進するため、次期福山市スポーツ推進計画（「以下次期計画」という。）を策定する。

本業務は、計画の策定に当たり、高い専門性と豊富な経験等を有する事業者に計画策定支援業務を委託し、策定に係る業務を効率的かつ円滑に遂行することを目的とする。

- 契約期間

契約締結の日から2027年（令和9年）3月31日まで

- 業務内容

- 現行計画の最終評価及び報告書作成

- 現状分析・課題整理

既存資料等を基に、現行計画の進捗状況についてとりまとめ、次期計画において本市が取り組むべき課題及び重点検討項目の抽出を行う。

- 最終評価報告書の作成

アの結果を踏まえ、計画書を作成する上での根拠資料となるように、最終評価報告書を作成するものとする。

- 調査期間

調査時期及び最終評価報告書の納期等については、発注者が指定する期日までに実施すること。

- 会議等出席支援

- 関係団体へのヒアリング調査支援

スポーツ推進に関わる団体等へのヒアリング調査の運営を支援する。具体的な支援内容は、事前に発注者と打合せを行い、議論内容を設定し会議へ出席する。なお、会議はオンラインでの出席も可能とする。

- 専門委員会の運営支援

外部委員等によって構成される、福山市スポーツ推進計画専門委員会の運営を支援する。具体的な支援内容は、事前に発注者と打合せを行い、議論内容を設定し会議へ出席する。

- 打合せ協議等

業務を適正かつ円滑に実施するため、業務着手時、成果品納入時のほか、中間打合せとして実施すること

なお、打合せ協議の実施は、発注者の指示する場所において、発注者の指示する方法によるものとする。

- アンケート調査及び報告書の作成

市民のスポーツの実施状況やニーズ等を把握し、次期計画策定の基礎資料とするためアンケート調査を実施する。

- 調査対象者

・調査の対象者及び標本数（総送付件数）は、発注者が指定する。

・調査の対象は、一般用として市内在住の18歳以上の市民（無作為抽出）、こども用として市内小学生、中学生、高校生（発注者が市内ブロックから学校単位で選抜）を想定。

・調査の標本数（総送付件数）は、4,000人程度を想定。

・調査対象者に対し固有IDを付与するなど、同一調査対象者による、郵送及びインターネットでの重複回答を防止するための対策を講じる。

- 調査票の作成

・発注者作成の調査票（案）を受注者の知見等を加味した上で協議決定し、体裁の整備は受注者が行うものとする。

・調査票の作成においては、回収率の向上に向けた工夫をする。

- 調査票の発送・回収

・調査票の発送・回収方法は、受注者と発注者が協議の上決定し、回答はWEB環境でも可能とするとともに、調査票の発送・回収は受注者の負担により受注者が実施するものとする。ただし、こども用において、小学生及び中学生への発送・回収については発注者が実施し、高校生への発送・回収については受注者が実施するものとする。

・調査票の発送に必要な宛名シールは受注者で準備する。

・調査票の印刷、返信用封筒の準備、調査票の封入封緘は受注者が実施する。

- 集計・現状分析・課題整理

アンケート調査結果について、施策検討等のための分析（単純集計、クロス集計、自由回答の分類など）を行い、次期計画において本市が取り組むべき課題及び重点検討項目の抽出を行う。

- アンケート調査報告書の作成

エの結果を踏まえ、計画書を作成する上での根拠資料となるアンケート調査報告書を作成するものとする。

- 調査期間

調査時期及び調査報告書の納期等については、発注者が指定する期日までに実施すること。

- 計画書作成の支援

- 計画立案に向けた基礎調査

本市におけるスポーツに関連する施策や統計データの整理、スポーツ関係団体等の動向及び国や広島県のスポーツ分野の計画や方策等について、把握し反映させること。

- 基本施策や目標指標等の検討

現状分析や課題整理、関係法令や上位計画等を踏まえ、本市におけるスポーツ推進の基本施策及び目標指標の設定について検討支援を行う。

- 骨子案、素案の作成支援

現行計画の最終評価、関係団体へのヒアリング調査、アンケート調査、ア、イの内容を踏まえ、計画書骨子案を作成するとともに、当該骨子案に基づき計画書素案を作成する。なお、内容は受注者の知見等を加味した上で、受注者と発注者が協議の上決定し、発注者が指定する期日までに提出するものとする。

また、写真やイラスト等を活用し、読みやすく、かつデザイン性に優れたものとすること。

- 計画書の編集、校正、修正

ウについて、内容の整合性確認、表現の統一、誤字脱字の修正等を行い、関係者の意見等を踏まえた修正対応を行う。

- 計画書最終案の作成支援

ア～エまでの内容を踏まえ、計画書最終案を作成するものとし、発注者が指定する期日までに提出するものとする。

- 成果品

- 提出物

本業務の成果品は次のとおりとし、履行期間までに納入すること。

- アンケート結果報告書（Ａ４判、カラー、20頁程度）		1部

- 現計画最終評価報告書（Ａ４判、カラー、20頁程度）		1部

- 計画書（Ａ４判、カラー、20頁程度）				1部

- ア～ウの電子データ等

PDF形式、Word形式及びExcel形式の電子データを作成し、CD-R等の電子媒体に保存して納品すること。なお、形式ごとに1枚ずつ納品するものとする。

- その他

・成果品の印刷及びその変更に当たっては、発注者の指示に従うこと。

・成果品は、全て発注者に帰属することとし、受注者は発注者の承認なくして公表、貸与、複写及び他の目的に使用してはならない。また、契約終了後も同様とする。

・成果品の納品日は、受注者と発注者が協議の上決定する。ただし、発注者は業務途中においても、成果品の一部について提出を求めることができるものとする。

・成果品の納入先は、福山市市民局まちづくり推進部スポーツ振興課とする。

※成果品は、公平及び中立な内容であり、公の秩序又は善良の風俗に反しないこと。

- 手続き書類の提出

受注者は、業務に必要な次の書類を提出する。

- 着手時　業務責任者報告書、その他発注者が指定する書類

- 完了時　業務委託完了通知書、その他発注者が指定する書類

- 市との協力体制

- 受注者は作業を円滑に進めるために、発注者と密接に連絡を取り、その連絡事項を記録し、協議の際、相互に確認するものとする。また、受注者は発注者から報告（業務の進捗状況、質疑回答等）を要求されたときは、速やかに報告する。

- 受注者の担当者について、発注者との連携・協力に支障があると判断された場合には、受注者の管理監督者は早急に担当者の変更等の対応を執る。

- オンライン出席を可としていない会議については、原則として対面による出席とする。

- 留意事項

- 既存の各種個別計画及び関連事業等との整合を図りながら検討を行うこと。

- 本業務を実施するために生じる全ての経費を委託料に含むものとする。

- 受注者は、業務上知り得た個人情報等の秘密を他人に漏らしてはならない。業務終了後も同様とする。

- 業務の目的を達成するために、発注者は受注者に対し業務の進捗状況に関しての必要な指示を行うことができる。

- 受注者は、業務を円滑に遂行するために、逐次発注者と連絡調整を行わなければならない。

- 本業務の実施に当たり、本特記仕様書及び設計書に明示していない事項又はその内容に疑義が生じたときは、発注者と受注者とが協議して決定するものとする。